## Foglio1
| mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì
| 2018-01-17 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 2018-01-20 | 2018-01-21 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 2018-01-27 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-02-03 | 2018-02-04 | 2018-02-05 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 2018-02-10 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 2018-02-16 | 2018-02-17 | 2018-02-18 | 2018-02-19 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 2018-02-23
TEAM | U | U | U | U |  | C.DOM | C.DOM | C.PROG | C.PROG | C.PROG | C.PROG |  | C.PROG | C.PROG |  |  |  | R-SW |  |  |  | R-SW |  | T-SW | R-SW |  | T-SW | R-SW |  | T-SW | R-SW |  | T-SW |  | T-SW | T-SW | T-SW | T-SW
| A.REQ. | A.REQ. | A.REQ. | A.REQ. |  | SEQ | AT | [5 empty] | C | C | C | C | C | C |  | C | [6 empty] | D | D | D | D | D | D |  | D | R-SW | R-SW | R-SW | R-SW
[6 empty] | S | [8 empty] | DB | DB | DB | DB |  | DB | DB | DB | DB | DB | DB | DB | DB | DB | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B
[15 empty] | JSP-S | JSP-S | JSP-S | JSP-S |  | JSP-S | JSP-S | JSP-S | JSP-S | JSP-S | JSP-S | JSP-S | JSP-S | JSP-S | JSP-S | JSP-S | JSP-S | JSP-S | JSP-S | JSP-S | JSP-S | JSP-S | JSP-S | JSP-S
[22 empty] | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G
tempo | 2018-02-16: consegna programmata; 2018-02-23: consegna effettiva
LEGENDA
diagrammi
progettazione | 2018-01-17: U; 2018-01-18: A.REQ.; 2018-01-19: C.DOM.; 2018-01-20: C.PROG.; 2018-01-21: SEQ; 2018-01-22: S; 2018-01-23: AT
| casi d'uso | analisi req. | classi-dom. | classi-prog. | sequenza | stati | attività
sviluppo software | 2018-01-17: C; 2018-01-18: DB; 2018-01-19: JSP-S; 2018-01-20: B; 2018-01-23: G
| classi | database | jsp-servlet | bean |  |  | grafica
revisione software | 2018-01-17: R-SW
test software | 2018-01-17: T-SW
documenti | bar: 2018-01-17
Documentaz.